## Hoja1
Movilidad Compartida : Producto APP
No. | Concepto | Inicia | Finaliza
0 | Ambiente de desarrollo | 2017-06-15 | 2017-06-22
| Creación de Base de datos | 2017-06-15 | 2017-06-22
| Creación de proyecto inicial | 2017-06-15 | 2017-06-22
| Conexión entre el proyecto y la BD | 2017-06-15 | 2017-06-22
1 | Registro de Usuarios | 2017-06-22 | 2017-07-01
| Webservice con la BD MySQL | 2017-06-22 | 2017-07-01
| Correo Electrónico de Confirmación | 2017-06-22 | 2017-07-01
| Creación de la Sesión en la App | 2017-06-22 | 2017-07-01
| Pantallas de Tutorial al Ejecutar la 1era vez | 2017-06-22 | 2017-07-01
| Edición de Mi Perfil | 2017-06-22 | 2017-07-01
2 | Registro de Elementos | 2017-07-01 | 2017-07-17
| Registro de Sitios Favoritos | 2017-07-01 | 2017-07-17
| Registro de Vehiculos | 2017-07-01 | 2017-07-17
| Registro de Rutas | 2017-07-01 | 2017-07-17
3 | Interfaces de Viajes | 2017-07-17 | 2017-08-09
| Buscar Viaje | 2017-07-17 | 2017-08-09
| Notificaciones Aceptar Viajero | 2017-07-17 | 2017-08-09
| Notificaciones Inicio de Viaje | 2017-07-17 | 2017-08-09
| Interfaz de Viaje en Curso | 2017-07-17 | 2017-08-09
4 | Otras Interfaces | 2017-08-09 | 2017-08-18
| Historial de Viajes | 2017-08-09 | 2017-08-18
| Bolsa de Compensación | 2017-08-09 | 2017-08-18
| BiciMovilidad | 2017-08-09 | 2017-08-18
| Chat | 2017-08-09 | 2017-08-18
5 | ENTREGA DOCUMENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO | 2017-08-18 | 2017-08-22